## 网站进度
序号 | 模块 | 页面 | 实际页面 | UI进度 | 前端进度 | 前端负责人 | 完成时间 | 备注
1 | 首页及注册登录 | 网站首页 | index | 100% | 100% | 罗杰祥 | 2017-12-08 | 页头加一个区域选择
2 |  | 注册页 | register | 100% | 100% | 罗杰祥 | 2017-12-08 | 验证码部分有修改
3 |  | 登录页 | login | 100% | 100% | 罗杰祥 | 2017-12-08 | 验证码部分有修改
4 |  | 忘记密码页 |  | 0%
5 |  | 设置密码页 |  | 0%
6 | 申请流程 | 阅读须知页 | reading_notes | 100% | 100% | 欧文 | 2017-12-08
7 |  | 选择区域页 | site_selection | 100% | 50% | 何志伟 | 2017-12-11
8 |  | 地图扎点页 | map_point | 100% | 50% | 罗杰祥 | 2017-12-11
9 |  | 调查问卷页 | questionnaire | 100% | 0 | 欧文 | 2017-12-11
10 |  | 填写申请人信息页 | applicant_info | 100% | 0 | 欧文 | 2017-12-11
11 |  | 填写网点信息页 |  | 0%
12 |  | 开业准备总页 |  | 0%
13 |  | 分配网点编号页 |  | 0%
14 |  | 房屋租赁页 |  | 0%
15 |  | 房屋装修页 |  | 0%
16 |  | 在线培训考核页 |  | 0%
17 |  | 上机培训考核页 |  | 0%
18 |  | 安装销售专线页 |  | 0%
19 |  | 开银行卡页 |  | 0%
20 |  | 交押金页 |  | 0%
21 |  | 签订合同页 |  | 0%
22 |  | 领取机器页 |  | 0%
23 |  | 申请成功页 |  | 0%
|  | 流程查询列表 |  | 0%
24 |  | 流程查询页 |  | 0%
25 | 体彩介绍 | 体彩介绍首页 |  | 0%
26 |  | 公益金详情页 |  | 0%
27 |  | 发行情况详情页 |  | 0%
28 |  | 产品详情页 |  | 0%
29 |  | 优势详情页 |  | 0%
30 | 申请指南 | 申请指南总页 |  | 0%
31 |  | 申请条件详情页 |  | 0%
32 |  | 流程说明页 |  | 0%
33 |  | 优惠政策页 |  | 0%
34 |  | 投入与回报页 |  | 0%
35 |  | 装修要求页 |  | 0%
36 |  | 潜力区域推荐页 |  | 0%
37 | 政策法规 | 政策法规总页 |  | 100%
38 |  | 政策法规详情页 |  | 50%
39 |  | 通知公告页 |  | 50%
40 | 案例展示 | 案例展示总页 |  | 0%
41 |  | 案例展示详情页 |  | 0%
42 | 常见问题 | 常见问题总页 |  | 0%
43 |  | 常见问题详情页 |  | 0%
44
45
46
47
48
49
Note on E1: 作者: 绿色背景表示已经提交给前端
Note on F1: 作者: 绿色: 完成初期静态 蓝色: 全部开发完成 红色: 有bug或新需求

## APP进度
|  |  |  | UI设计 |  | 手机APP |  |  | PC WEB
序号 | 模块 | 页面 | 实际页面 | UI完成时间 | UI进度 | 进度 | 负责人 | 完成时间 | 进度 | 负责人 | 完成时间 | 备注
1 | 首页及注册登录 | 用户首页 | index | 2017-12-08 | 100% | 80% | 柯力乘 | 2017-12-11 | 100% | 欧文 | 2017-12-08
2 |  | 管理员首页 | admin_index | 2017-12-08 | 100% | 80% | 柯力乘 | 2017-12-11 | 100% | 欧文 | 2017-12-08
3 |  | 注册 | register | 2017-12-08 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 罗杰祥
4 |  | 登录 | login | 2017-12-08 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 罗杰祥
5 |  | 忘记密码 | fotget_password | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 罗杰祥
|  | 切换地址 | change_address | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  | 0 | 罗杰祥 | 2017-12-11
6 |  | 重置密码 | reset_password | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 罗杰祥
7 | 申请流程 | 阅读须知 | reading_notes | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 罗杰祥
8 |  | 区域选择 | site_selection_area | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 何志伟
9 |  | 选择街道截图页 | site_selection_street | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 罗杰祥
10 |  | 确认地址 | map_point | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 欧文/罗杰祥
11 |  | 调查问卷 | questionnaire | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 欧文
12 |  | 填写申请人信息 | applicant_info | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  | 0 | 欧文 | 2017-12-11
13 |  | 填写网点信息 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 欧文
14 |  | 开业准备 | opening | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 欧文
|  | 分配网点编号页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 房屋租赁页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 房屋装修页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 在线培训考核页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 上机培训考核页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 安装销售专线页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 开银行卡页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 交押金页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 签订合同页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
|  | 领取机器页 |  | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘
25 |  | 申请成功页 |  | 2017-12-11 | 0%
26 |  | 进度查询 | progress_query | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 罗杰祥
27 |  | 详细进度查询 | detail_progress_query | 2017-12-11 | 100% |  | 柯力乘 |  |  | 罗杰祥
28 | 网点审核 | 网点审核权限页 |  |  | 0%
29 |  | 分派任务列表页 |  |  | 0%
30 |  | 任务详情页 |  |  | 0%
31 |  | 专管员处理列表页 |  |  | 0%
32 |  | 专管员处理详情页 |  |  | 0%
33 |  | 市中心处理列表页 |  |  | 0%
34 |  | 市中心处理详情页 |  |  | 0%
35 |  | 中心验收列表页 |  |  | 0%
36 |  | 开业准备总页 |  |  | 0%
|  | 分配网点编号页 |  |  | 0%
37 |  | 房屋租赁页 |  |  | 0%
38 |  | 房屋装修页 |  |  | 0%
39 |  | 在线培训考核页 |  |  | 0%
40 |  | 上机培训考核页 |  |  | 0%
41 |  | 安装销售专线页 |  |  | 0%
42 |  | 开银行卡页 |  |  | 0%
43 |  | 交押金页 |  |  | 0%
44 |  | 签订合同页 |  |  | 0%
45 |  | 领取机器页 |  |  | 0%
46 |  | 已审批进度列表页 |  |  | 0%
47 |  | 进度查询详情页 |  |  | 0%
48 | 体彩介绍 | 体彩介绍首页 |  |  | 0%
49 |  | 公益金详情页 |  |  | 0%
50 |  | 发行情况详情页 |  |  | 0%
51 |  | 产品详情页 |  |  | 0%
52 |  | 优势详情页 |  |  | 0%
53 | 申请指南 | 申请指南总页 |  |  | 0%
54 |  | 申请条件详情页 |  |  | 0%
55 |  | 流程说明页 |  |  | 0%
56 |  | 优惠政策页 |  |  | 0%
57 |  | 投入与回报页 |  |  | 0%
58 |  | 装修要求页 |  |  | 0%
59 |  | 潜力区域推荐页 |  |  | 100%
60 | 政策法规 | 政策法规总页 | lotteryIntroduce |  | 100%
61 |  | 政策法规详情页 | detail_pages |  | 100%
62 |  | 通知公告页 | notification |  | 0%
63 | 案例展示 | 案例展示总页 |  |  | 0%
64 |  | 案例展示详情页 |  |  | 0%
65 | 常见问题 | 常见问题总页 | faq |  | 0%
66 |  | 常见问题详情页 | detail_pages |  | 0%
45 |  | 装修指南总页 | guide |  | 0%
46 |  | 装修指南详情页 | detail_pages |  | 0%
47
48
49
Note on F2: 作者: 绿色背景表示已经交付给前端
Note on J2: 作者: 绿色: 完成初期静态 蓝色: 全部开发完成 红色: 有bug或新需求